RELATÓRIO DE PROGRESSO

MAIO DE 2026

| Contratante | : | CCEC SUCURSAL DE ANGOLA |
| --- | --- | --- |
| Projecto | : | ELABORAÇÃO DO MAPA DE OCORRÊNCIA DE AREIAS VERMELHAS DE ANGOLA CONTENÇÃO DA RAVINA DE CAUNGULACONTENÇÃO DA RAVINA DE CAUNGULA |
| Local | : | DIVERSOS |
| Província | : | DIVERSAS |

| Revisão | Assunto | Data | Elaborado por | Revisado por | Aprovado por |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | Emissão inicial | 05/06/2026 | A.P. | J.J. | J.A. |

ÍNDICE

1.	APRESENTAÇÃO	3

2.	OBJETIVO	4

3.	SERVIÇOS REALIZADOS	4

3.1	Cadastrado de Dados	4

3.2	Colecta de Amostras	5

3.3	Ensaios de Laboratório	5

4.	ANEXO	6

4.1.	Mapa das amostras com dados cadastrados	6

4.2.	Mapa das amostras colectadas	7

4.3.	Resultado cartográfico – Mancha de Solos Vermelhos	8

4.4.	Resultado cartográfico – Potencial de colapsividade	9

4.5.	Análise dos dados - Classificação (AASHTO e SUCS)	10

4.6.	Cruzamento – SUCS x Potencial AASHTO x Potencial	11

4.7.	Resultado dos Ensaios	12

4.8.	Registo Fotográfico das colectas	23

4.9.	Tabela de Dados Cadastrados	24

- APRESENTAÇÃO

A HUBGEO – Estudos e Projectos Lda, com Registo Comercial Nº 1270/21 e Número de Contribuinte (NIF) 5000834254 e Alvará de Projectista de 10ª Classe Nº 10282/PO/IRCOP/2026, apresenta à CCEC Sucursal de Angola, o documento 03324C01-RPG -ET-03_R00 – Relatório de Progresso dos Trabalhos – Maio 2026, parte  integrante da documentação técnica para elaboração do Mapa com a Ocorrência de Areias Vermelhas em Angola.

- Objetivo

O presente relatório tem como objectivo apresentar o ponto de situação dos serviços realizados até o dia 05/06/206 para elaboração do Mapa de Solos Vermelhos de Angola

- serviços realizados

Para um melhor entendimento os relatório foi dividido nas seguintes categoras de serviços.

- Cadastro de Dados;

- Colecta de Amostras;

- Ensaios de Laboratório

  - Cadastrado de Dados

    - Dados com Ensaio

O cadastro de dados refere-se a organização das informações de estudos geotécnicos pré-existentes. Nesta etapa as informações são cadastradas de forma que, para cada amostra, tenhamos dados referentes à sua localização geográfica e resultados de ensaios laboratoriais. Até o momento foram cadastradas 3.813 amostras.

Aguardamos as informações do INEA solicitadas na reunião do dia 13/02/2026, bem como a planilha com as informações das amostras cadastradas pela CCEC.

No item  4.9 é apresentada uma tabela com os dados já cadastrados.

    - Dados sem Ensaio

Complementarmente aos dados provenientes de estudos geotécnicos e ensaios laboratoriais, foram cadastrados pontos de referência sem ensaio, obtidos a partir da análise de registros fotográficos, informações cartográficas disponíveis e interpretação das características visuais do terreno, considerando aspectos como coloração aparente do solo, exposição superficial, contexto pedológico e compatibilidade com as unidades cartográficas existentes. Esses pontos foram distribuídos em áreas externas às manchas previamente delimitadas de solos vermelhos, priorizando locais representativos de classes distintas e contribuindo para a verificação e o refinamento dos limites cartográficos. Até o momento, foram cadastrados 1.335 pontos sem ensaio, utilizados como informações complementares de controle e apoio à interpretação espacial, não substituindo a caracterização geotécnica obtida por meio de amostragem e ensaios laboratoriais.

  - Colecta de Amostras

Aas campanhas de colecta de amostras estão a ser realizadas concomitatemente ao cadastro das informações existentes, de forma a termos uma melhor distribuição de colectas em locais que não possuímos informações. Até o momento avançamos nas províncias de Luanda, Icolo e Bengo, Bengo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Lunda Sul, Lunda Norte, Malanje e Zaire, com um total de 83 amostras colectadas.

As condições climáticas estão a dificultar as colectas, principalmente nas regiões do planalto central e leste do país.

  - Ensaios de Laboratório

Os ensaios laboratoriais estão a ser realizados de forma faseada, acompanhando a progressão das atividades de campo e a disponibilidade das amostras, garantindo a caracterização geotécnica adequada dos materiais coletados.

| 1. Síntese Geral das Amostras |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Quantidade | Percentagem |
| Total de amostras coletadas | 83 | 41% |
| Amostras ensaiadas | 82 | 41% |
| Amostras em ensaio | 01 | 0,5% |

| 2. Tipos de Ensaios Realizados |  |
| --- | --- |
| Ensaio | Descrição |
| Granulometria por peneiramento | Determinação da distribuição granulométrica |
| Densidade real dos sólidos | Determinação da massa específica dos grãos |
| Limites de consistência (Atterberg) | Determinação dos limites de liquidez e plasticidade |

Em anexo são apresentados os resultados de amostras ensaiadas.

- anexo

Mapa das amostras com dados cadastrados

Mapa das amostras colectadas

Resultado cartográfico – Mancha de Solos Vermelhos

115

P3 – Baixa (3,0%)

Resultado cartográfico – Potencial de colapsividade

Análise dos dados - Classificação (AASHTO e SUCS)

Cruzamento – SUCS x Potencial AASHTO x Potencial

Resultado dos Ensaios

Registo Fotográfico das colectas

Tabela de Dados Cadastrados